## Projects
क्रम संख्या | परियोजना का नाम | परियोजना अद्यतन स्थिति | विभाग का नाम | कार्यान्वयन एजेंसी | योजना का नाम | कुल स्वीकृत बजट (₹) | संशोधित परियोजना लागत (₹) | परियोजना स्वीकृति की तिथि | वित्तीय स्वीकृति गो संदर्भ संख्या | वित्तीय स्वीकृति तिथि | कार्य प्रारंभ की तिथि | कार्य पूर्ण करने की तिथि | संशोधित परियोजना स्वीकृति तिथि | संशोधित पूर्णता तिथि | प्रारंभिक पूर्णता तिथि (एजेंसी द्वारा अनुमानित) | वास्तविक पूर्णता तिथि | कार्य आदेश निर्माण की तिथि | भूमि हस्तांतरण की तिथि | अंतिम अद्यतन तिथि | सीएमआईएस पर अंतिम अद्यतन तिथि | पिछले माह की भौतिक प्रगति (%) | वर्तमान माह की भौतिक प्रगति (%) | कुल स्वीकृत धनराशि (₹) | कुल व्यय (₹) | अंतिम किस्त प्राप्ति की तिथि | उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की तिथि | समीक्षा बैठक निर्देश | समीक्षा अनुपालन | समीक्षा प्रतिक्रिया
8 | Metro Line Extension Project | 2 | Transportation | Metro Rail Corporation | Urban Mobility Initiative |  |  | 2/1/2024 | MRC/2024/EXT/002 | 2/15/2024 | 3/1/2024 | 3/1/2026 |  |  | 2/15/2026 |  | 2/20/2024 | 2/25/2024 | 3/16/2024 | 3/16/2024 |  |  | ₹25,00,00,000 | ₹5,00,00,000 | 3/1/2024 | Invalid Date | Complete geological survey | In Progress | Survey team deployed at multiple locations
9 | Smart City Water Supply System | 2 | Urban Development | Uttar Pradesh State Bridge Corporation, Bhadohi | Smart Cities Mission |  |  | 1/15/2024 | UD/2024/WS/003 | 1/20/2024 | 2/1/2024 | 12/31/2025 |  |  | 12/15/2025 |  | 1/25/2024 | 1/30/2024 | 3/20/2024 | 3/20/2024 |  |  | ₹50,00,00,000 | ₹12,00,00,000 | 2/1/2024 | Invalid Date | Approve vendor for smart metering systems | In Progress | Vendor approval process initiated
10 | Smart City Water Supply System | 2 | Urban Development | Uttar Pradesh State Bridge Corporation, Bhadohi | Smart Cities Mission |  |  | 1/15/2024 | UD/2024/WS/003 | 1/20/2024 | 2/1/2024 | 12/31/2025 |  |  | 12/15/2025 |  | 1/25/2024 | 1/30/2024 | 3/20/2024 | 3/20/2024 |  |  | ₹50,00,00,000 | ₹12,00,00,000 | 2/1/2024 | Invalid Date | Approve vendor for smart metering systems | In Progress | Vendor approval process initiated
11 | स्मार्ट सिटी जल आपूर्ति प्रणाली | 2 | नगरीय विकास | उत्तर प्रदेश राज्य ब्रिज निगम, भदोही | स्मार्ट सिटी मिशन |  |  | 1/15/2024 | UD/2024/WS/003 | 1/20/2024 | 2/1/2024 | 12/31/2025 |  |  | 12/15/2025 |  | 1/25/2024 | 1/30/2024 | 3/20/2024 | 3/20/2024 |  |  | ₹50,00,00,000 | ₹12,00,00,000 | 2/1/2024 | Invalid Date | स्मार्ट मीटरिंग प्रणालियों के लिए विक्रेता को स्वीकृति दें | प्रगति पर | विक्रेता स्वीकृति प्रक्रिया शुरू की गई
12 | स्मार्ट सिटी जल आपूर्ति प्रणाली | 2 | नगरीय विकास | उत्तर प्रदेश राज्य ब्रिज निगम, भदोही | स्मार्ट सिटी मिशन |  |  | 1/15/2024 | UD/2024/WS/003 | 1/20/2024 | 2/1/2024 | 12/31/2025 |  |  | 12/15/2025 |  | 1/25/2024 | 1/30/2024 | 3/20/2024 | 3/20/2024 |  |  | ₹50,00,00,000 | ₹12,00,00,000 | 2/1/2024 | Invalid Date | स्मार्ट मीटरिंग प्रणालियों के लिए विक्रेता को स्वीकृति दें | प्रगति पर | विक्रेता स्वीकृति प्रक्रिया शुरू की गई
13 | Clean Ganga Wastewater Treatment | 3 | Urban Development | Uttar Pradesh State Bridge Corporation, Bhadohi | Namami Gange Mission |  |  | 1/20/2024 | UD/2024/GANGA/005 | 1/25/2024 | 2/15/2024 | 12/31/2025 |  | 3/31/2026 | 12/15/2025 |  | 1/28/2024 | 2/5/2024 | 3/22/2024 | 3/22/2024 |  |  | ₹10,00,00,000 | ₹2,50,00,000 | 3/1/2024 | Invalid Date | Finalize the design of wastewater treatment plants | Completed | Design approved by the committee
14 | Clean Ganga Wastewater Treatment | 3 | Urban Development | Uttar Pradesh State Bridge Corporation, Bhadohi | Namami Gange Mission | ₹25,00,00,000 | ₹30,00,00,000 | 1/20/2024 | UD/2024/GANGA/005 | 1/25/2024 | 2/15/2024 | 12/31/2025 |  | 3/31/2026 | 12/15/2025 |  | 1/28/2024 | 2/5/2024 | 3/22/2024 | 3/22/2024 |  |  | ₹10,00,00,000 | ₹2,50,00,000 | 3/1/2024 | Invalid Date | Finalize the design of wastewater treatment plants | Completed | Design approved by the committee